ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 20 мая 2013 г.                                                                              № 117-3

#### ст. Советская

|  | О мероприятиях территориальной избирательной комиссии Советского района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 13.1 Областного закона от 11 июля 2006 года № 515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», рассмотрев информацию о мероприятиях территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан, Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, территориальная избирательная комиссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Мероприятия территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, (Приложение № 1).

- Председателям участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области:

  - В соответствии с настоящим постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района разработать, мероприятия по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, назначить членов участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области с правом решающего голоса ответственными за работу с данной категорией избирателей.

  - Работу по информированию избирателей, являющихся инвалидами, проводить в тесном взаимодействии с местными общественными организациями инвалидов, широко привлекая для этого культурно-досуговые центры, библиотеки, клубы,  практикуя индивидуальные встречи и беседы;

  - Создать необходимые условия гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, для реализации в полном объеме конституционного права принять участие в голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва в одной из форм голосования: голосование в помещении для голосования на избирательном участке, голосование вне помещения для голосования, либо проголосовать по открепительному удостоверению.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Л.Н. Стригуненко.

- Направить постановление главам сельских поселений Советского района, участковым комиссиям избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области.

- Председателям участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области, директорам сельских библиотек и домов культуры Советского района информацию о реализации настоящего постановления с приложением методических материалов, фото и видео материалов направить в территориальную избирательную комиссию Советского района до 12 сентября 2013 года.

Председатель комиссии					В.В. Николаев

Секретарь комиссии 						Л.Н. Стригуненко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района

от 20 мая 2013 года № 117-3

Мероприятия

территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

| Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Участие в мероприятиях проводимых ЦИК России, ИКРО направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период | Председатель ТИК – В.В. Николаев Секретарь ТИК – Л.Н. Стригуненко, председатели УИК |
| Утвердить состав рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва из числа представителей управления социальной защиты населения администрации Советского района, МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», членов территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области, общественной организации инвалидов. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территориях избирательных участков Советского района. Составить списки инвалидов в разрезе избирательных участков по категориям инвалидам. Составить списки впервые голосующих инвалидов. Выявить адреса фактического проживания инвалидов и провести сверку их с места регистрации. | июнь 2013г. до 15 июля 2013г. до 15 июля 2013г. | Председатель ТИК – В.В. Николаев Секретарь ТИК – Л.М Стригуненко, председатели УИК руководители УСЗН Администрации Советского района и МУ «ЦСОГПВиИ» Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, главы сельских поселений Советского района Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко |
| Территориальной избирательной комиссии Советского района совместно с органами местного самоуправления провести различные мероприятия, направленные на обеспечение избирательных прав инвалидов в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. | июль – сентябрь 2013г. | Главы сельских поселений Советского района, Председатель ТИК – В.В. Николаев |
| Приглашение на заседания территориальной избирательной комиссии Советского района представителей органов социальной защиты населения для рассмотрения вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав инвалидов. | июль 2013г. | ## УСЗН ## Администрации Советского района, ## МУ ЦСОГПВиИ, ## Председатель ТИК – ## В.В. Николаев, зам.председателя ТИК Т.Н. Емельяненко, Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко |
| На семинарах с председателями, зам. председателей, секретарями и членами участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области рассмотреть вопросы, касающихся особенностей работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями. Проведение обучающих семинаров, иных мероприятий с социальными работниками, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) инвалидов, оказание помощи избирателям-инвалидам в день голосования. | август 2013г. июль 2013г. | Секретарь ТИК - Л.М.Стригуненко ## Председатель ТИК – ## В.В. Николаев, Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, социальные работники |
| Организовать работу «Горячей линии» связи в территориальной и участковых комиссиях избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области, в целях получения информации по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва избирателями-инвалидами, порядка реализации их прав. | июль-сентябрь 2013г. | Председатель ТИК – В.В. Николаев председатели УИК |
| Совместно с администрациями сельских поселений, оборудовать помещения, в которых будут голосовать инвалиды, дополнительно установить временные приспособления: перила, настилы, рельсы, пандусы и т.д. | июль-сентябрь 2013г. | ## Администрации сельских поселений, Секретарь ТИК - Л.М.Стригуненко |
| В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, оборудование в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) расположить таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют другие трудности при передвижении. | июль-сентябрь 2013г. | Председатели УИК |
| Провести индивидуальные беседы с инвалидами по выявлению их желания и информирования о возможных способах голосования, предусмотренных для таких категорий граждан областным законодательством о выборах: голосование по открепительным удостоверениям, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц и так далее. | август-сентябрь 2013г.. | Секретарь ТИК – Л.Н. Стригуненко ## Председатели УИК |
| Провести подворовые обходы для вручения информационных листков с разъяснением избирательных прав инвалидов, о кандидатах в депутаты, кандидатах, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, адресом и контактными данными соответствующего избирательного участка. Обеспечить участковые избирательные комиссии необходимыми информационными материалами. | август-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК |
| Установить тесное взаимодействие с районным отделением общественной организации инвалидов, руководителями библиотечной системы, сельских Домов культуры для совместной работе по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. | июль-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко ## руководители сельских библиотек и Домов культуры |
| В сельских библиотеках, СДК для избирателей, являющихся инвалидами, оформить уголок избирателя, проводить регулярные тематические беседы, лекции, информационные часы, информационные встречи по разъяснению избирательного законодательства, подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. | июль-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, руководители СДК, сельских библиотек |
| Разместить на информационных стендах территориальной и участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области плакаты об участвующих в выборах зарегистрированных кандидатах в депутаты, кандидатах, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, о порядке заполнения избирательных бюллетеней (выполненные крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля). | август-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко ## Председатели УИК |
| Оформить информационные стенды для избирателей в местах приема посетителей органов соцзащиты, постоянно пополняя его текущей информацией на избирательную тематику. В период избирательной кампании совместно с органами соцзащиты размещать при необходимости такие «уголки избирателя» в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий – поликлиниках, аптеках, отделениях Пенсионного фонда (по согласованию). | август-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н. Стригуненко, волонтеры, социальные работники, Молодежный Парламент |
| Организовать встречи членов информационной группы избирательной комиссии в общественной организации инвалидов, для разъяснения избирательных процедур, информирования о зарегистрированных кандидатах в депутаты, кандидатах, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва и конституционном праве участия в выборах и другой информации. | август-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК |
| Людям с ограниченными физическими возможностями в доступной форме разъяснять правила организации голосования вне помещения для голосования, возможность получения открепительного удостоверения, правила пользования помощью других избирателей при получении и заполнении избирательных бюллетеней, открепительного удостоверения (работник органа соцзащиты может выступать в качестве представителя избирателя). | август-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК |
| Направление в участковые комиссии избирательных участков, участков референдума Советского района Ростовской области трафаретов для избирательных бюллетеней с прорезями для отметок, использование увеличительных стекал. | август 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК |
| Подготовить впервые голосующим инвалидам «Приглашения» и сувениры и организовать их вручение и поздравление в день голосования. | июль-сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК |
| Организация предоставления транспорта для подъезда избирателей - инвалидов к избирательным участкам Советского района (в том числе для получения открепительных удостоверений) | август-сентябрь 2013г. | Администрации сельских поселений, председатели УИК |
| Для оказания помощи избирателям, являющимися инвалидами, в день голосования 8 сентября 2013 года пригласить на избирательные участки социальных и медицинских работников. | сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригунеко, ## Председатели УИК, социальные и медицинские работники |
| Осуществлять контроль за организацией и проведением голосования инвалидов в день голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования: - при проведении голосования вне помещения для голосования составить сведения об избирателях, которым необходима помощь другого лица для встречи членов комиссии либо заполнения избирательного бюллетеня (находящиеся на соцобслуживании одиноко проживающие, ограниченные в движении). По просьбе такого избирателя, по согласованию с органами соцзащиты в день голосования организовать дежурство на дому закрепленного за этим инвалидом социального работника; - организовать в день голосования участие на выборах волонтеров, социальных работников на избирательных участках, помощь которых потребуется избирателям с ограниченными физическими возможностями при оказании содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах в депутаты, кандидатах, избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, которые включены в избирательный бюллетень, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также при необходимости сопроводить их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка, и т.д. | сентябрь 2013г. 8 сентября 2013г. | Администрации сельских поселений, Председатели УИК, А.В. Трофимов (руководитель отряда волонтеров «Радуга»), волонтеры, социальные работники |
| Доведение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва на территории Советского района и Ростовской области до избирателей, являющихся инвалидами. | сентябрь 2013г. | Секретарь ТИК - Л.Н.Стригуненко, Председатели УИК, Е.А. Копоненко - редактор межрайонной газеты «Авангард» |

### Председатель комиссии						В.В. Николаев