[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29 июня 2016 года
	ст. Советская
	№ 13-4


	О календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва




С целью осуществления полномочий предусмотренных ст.15 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» комиссией подготовлен календарный план основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  Советского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва, рассмотрев календарный план, 
территориальная избирательная комиссия Советского района
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва (прилагается).

2. Разрешить председателю территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области В.В. Николаеву, секретарю комиссии Л.Н. Стригуненко уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об этом членов Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области с правом решающего голоса.

3. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области Л.Н. Стригуненко.
	Председатель комиссии
	       В.В. Николаев

	Секретарь комиссии
	            Л.Н. Стригуненко


	Утвержден

 постановлением Территориальной
избирательной комиссии Советского района Ростовской области
от 29 июня 2016 года № 13-4 


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 08.08.2011 №645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 №645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии в Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии в Ростовской области.

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Принятие решения о назначении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	Не ранее 19 июня и

не позднее 29июня

2016 года
	ч. 1-3 ст.5

Областного закона
	Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	с 19 июня по 04 июля 2016 года
	ч.2 ст.5

Областного закона
	Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области

	Избирательные участки

	3. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Ростовской области - не позднее чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 
18 августа 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 
14 сентября 2016 года
	ч. 2 ст.10

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	4. 
	Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 02сентября 2016 года, а 
в исключительных случаях – не позднее 
17 сентября 2016 года
	п.1.1 ст.27

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия

	5. 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Прием предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования
	С 29 июля по 
18 августа 2016 года
	п.12 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия

	6. 
	Направление в ИК РО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	Не позднее

23  августа 2016 года
	п.21 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия

	7. 
	Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
	Не позднее

чем через 3 дня после образования избирательного участка (избирательных участков)
	
	ч. 2 ст.10

Областного закона
	Главы администраций сельских поселений Советского района Ростовской области

	8. 
	Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
	Не позднее чем за 
40 дней до дня голосования
	Не позднее

08 августа 2016 года
	п. 7 ст.19

Федерального закона
	Главы администраций сельских поселений Советского района Ростовской области

	Составление списков избирателей

	9. 
	Формирование, уточнение и представление сведений в ТИК об избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч. 9 ст.7

Областного закона
	Главы администраций сельских поселений Советского района Ростовской области, 

Командиры воинских частей (об избирателях проживающих на территории расположения воинской части или зарег. в соотв. порядке)

	10. 
	Информирование территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях 
	Еженедельно - по средам;

за семь дней до дня голосования - ежедневно
	
	Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата Ростовской области по Советскому району Ростовской области, главы администраций сельских поселений Советского района Ростовской области

	11. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

07 сентября

2016 года
	п. 13 ст. 17

Федерального закона

ч.16 ст.7 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	12. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Советского района Ростовской области по установленной Избирательной комиссией Ростовской области форме сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания (если в них не образуются избирательные участки)
	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования
	Не позднее 13 сентября 2016 года
	ч.20 ст.7 

Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др. мест временного пребывания избирателей

	13. 
	Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 14 сентября 2016 года
	п.17 ст.17 

Федерального закона

ч.22 ст.7 

Областного закона
	Избиратели

	14. 
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления
	После принятия решения УИК о включении в список избирателей
	
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.22 ст.7 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	15. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	за 10 дней до дня голосования
	С 07 сентября

2015 года
	п. 15 ст. 17

Федерального закона

ч.18 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	14.1
	Рассмотрение заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	С 07 по 18 сентября 2016 года
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	16. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией, заверение печатью
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования
	Не ранее 19 часов и

не позднее 20 часов

17 сентября 2016 года
	ч. 17 ст.7

Областного закона
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	17. 
	Рассмотрение жалоб на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения избирателей в список избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии)

	Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов

	18. 
	Принятие решения о выдвижении кандидатов избирательными объединениями
	После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 24

Областного закона
	Избирательное объединение

	19. 
	Уведомление соответствующих комиссий о выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не ранее, чем за

63 дня до дня голосования
	С 16 июля 2016 года
	ч.7 ст. 21

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	20. 
	Представление в соответствующую комиссию вместе с заявлением каждого кандидата документов для выдвижения кандидатов
	Не ранее дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов
	С 16 июля 2016 года
	ч.1 ст. 25 

Областного закона
	Уполномоченным представитель избирательного объединения

	21. 
	Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
	В течение 3 дней со  дня приема документов
	
	ч.2 ст.25 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	22. 
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения  о заверении списка (об отказе в его заверении) кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка 
	В течение 1 суток со дня принятия решения
	
	ч.3. ст.25 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	23. 
	Представление документов, указанных в частях 3.1 и 4 статьи Областного закона для  выдвижения кандидатов
	После заверения списка кандидатов
	
	ч.3 ст.25 

Областного закона
	Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

	24. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов
	Незамедлительно после представления документов
	
	ч.9 ст. 22

Областного закона

ч 1.1 ст. 25

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	25. 
	Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата
	Выдается одновременно с подтверждением
	
	ч. 1 ст. 27

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	26. 
	Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в территориальную комиссию
	
	После представления кандидатом сведений
	п.6 ст.33
Федерального закона,

ч.11 ст.22 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	27. 
	Представление в территориальную комиссию информации о результатах проверки сведений,  представленных кандидатами в соответствии с Областным законом
	В течение 10 дней со дня поступления представления;

в течение 20 дней со дня поступления представления (для сведений, представляемых в соответствии с ч. 4,  ст.22 ОЗ);

в срок, установленный 
соответствующей комиссией, если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования
	
	п.6 ст.33 

Федерального закона,

ч.11 ст.22 

Областного закона
	Органы, осуществляющие проверку сведений

	28. 
	Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.3 ст.49

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	29. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением выборов в представительные органы сельских поселений, если  расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышает 5000 рублей)
	После письменного уведомления ТИК о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации, на основании полученного разрешения территориальной избирательной комиссии
	Со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1, ч. 3, ч. 4 ст.49

Областного закона
	Кандидат

	30. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата
	ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 27

Областного закона
	Избиратели, обладающие активным избирательным правом в избирательном округе, в котором выдвигается конкретный кандидат

	31. 
	Представление (одновременное) всех необходимых документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	Не позднее 
05 августа 2016 года до 18 часов
	ч. 4 ст. 28

Областного закона
	Кандидаты

	32. 
	Предоставление информации (ответов) соответствующими органами на представления территориальной избирательной комиссии о результатах проверки достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней
	
	ч.2 ст. 29

Областного закона
	Соответствующие органы

	33. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	Не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч.2 ст.30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	34. 
	Передача кандидату копии итогового протокола 
о проверке подписных листов
	Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссии

	35. 
	Передача кандидату вместе с копией итогового протокола о проверке подписных листов заверенных копий ведомостей проверки подписных листов, а также копий официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными и(или) недостоверными
	не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации кандидата
	
	ч.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	36. 
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона, замена оформленных с нарушением требований закона документов, представления отсутствующих копий документов
	Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч.2 ст.30

Областного закона
	Кандидат, избирательное объединение

	37. 
	Выдача удостоверения о регистрации кандидата (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени регистрации
	После заседания комиссии
	
	ч.13 ст.30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	38. 
	Окончание регистрации кандидатов
	В течение 10 дней со дня окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч. 1 ст. 28 Областного закона
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов, но не позднее

14 августа 2016 года
	ч.3 ст. 30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	39. 
	Передача сведений о зарегистрированных кандидатах:

а) в Избирательную комиссию Ростовской области

б) в СМИ
	а) немедленно

б) в двухдневный срок со дня регистрации
	
	ч. 14 ст. 30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	40. 
	Выдача кандидату копии решения комиссии в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст.30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	Статус кандидатов

	41. 
	Реализация права кандидата представить 
в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования,

а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования
	Не позднее

12 сентября 2016 года

Не позднее

16 сентября 2016 года
	ч.15 ст. 30

Областного закона
	Кандидат

	42. 
	Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу.
	Не позднее, чем за 
5 дней до дня голосования
	Не позднее

12 сентября 2016 года
	ч.17 ст. 30

Областного закона
	Избирательное объединение

	43. 
	Уведомление кандидата и об аннулировании регистрации кандидата
	Незамедлительно
	
	ч.18 ст. 30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	44. 
	Назначение доверенных лиц кандидатов
	
	
	ч. 1, ч. 2 ст.34

Областного закона
	Кандидат

	45. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти доверенных лиц)
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 34

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	46. 
	Назначение одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса
	Со дня представления документов для регистрации
	
	п. 20 ст. 29 Федерального закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	47. 
	Назначение по одному члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
	После регистрации кандидата
	
	ст. 29 Федерального закона 

ст.18 Областного закона
	Кандидаты

	48. 
	Назначение одного члена территориальной избирательной комиссией с правом совещательного голоса
	После регистрации кандидата
	
	п. 20 ст. 29 Федерального закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	49. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ (в случае если численность избирателей в избирательном округе превышает пять тысяч человек)
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.32

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	50. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч. 8 ст.50

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	51. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов
	Не позднее чем через 
5 дней со дня их получения
	
	ч. 10 ст.50

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	52. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов (при досрочном выбытии - 
с даты выбытия)
	
	ч.5 ст.33

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация

	53. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

7 сентября 2016 года
	ч.2 ст. 64

Федерального закона
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	54. 
	Агитационный период

Для избирательного объединения

Для кандидата, выдвинутого непосредственно


	Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня предшествующему дню голосования

Начинается со дня представления кандидатом в окружную комиссию заявления о согласии баллотироваться

В случае, предусмотренном частью 3 статьи 25 Областного закона, - 
	Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 

17 сентября 2016 года

Со дня представления заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов 

17 сентября 2016 года

Со дня представления в окружную комиссию документов, указанных в частях 3.1 и 4 статьи 22 Областного закона
	ч.1 ст. 40

Областного закона
	Избирательные объединения  

Кандидаты



	55. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в 00.00 часов дня предшествующего дню голосования
	С 20 августа 2016 года

по 00.00 часов 17 сентября 2016 года.
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты 

	56. 
	Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий,  которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч. 8 ст. 38

Областного закона
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций  по регистрации СМИ

	57. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.7 ст.38

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия по представлению соответствующего органа исполнительной власти

	58. 
	Опубликование в периодическом печатном издании:

- сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов;

- сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов

и представление в территориальную избирательную комиссию данных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании

Представление соответствующих сведений в ТИК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 41,

ч. 2 ст. 45

Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий;

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие слуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	59. 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату или доведение указанной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	
	ч. 5 ст. 44

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	60. 
	Опубликование в муниципальном СМИ предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

07 сентября 2016 года
	ч. 11 ст. 39

Областного закона
	Политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата

	61. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	С 13 сентября

2016 года
	ч.3 ст.37

Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	62. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее, чем за 
30 дней до дня голосования
	Не позднее 

18 августа 2016 года
	ч.7 ст.45

Областного закона
	Главы администраций сельских поселений Советского района

	63. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменных заявок в территориальную избирательную комиссию на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио
	Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 

16 августа 2016 года
	ч.6 ст.42

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	64. 
	Проведение жеребьёвок по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио, бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях
	Не позднее чем через 

2 дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 

16 августа 2016 года
	ч.6 ст.42, ч.4 ,5,8 ст.43

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия с участием представителей организаций телерадиовещания, Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	65. 
	Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую предоставляет редакция периодического печатного издания для проведения предвыборной агитации
	Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	66. 
	Опубликование в периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов
	После проведения жеребьевки
	
	ч.6 ст. 42

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия,

редакции периодических печатных изданий

	67. 
	Направление сообщения в письменной форме в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания об отказе от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.42, ч.9 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	68. 
	Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44

Областного закона
	Собственники, владельцы помещений: государственные органы, органы местного самоуправления, юридические и физические лица

	69. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия
	
	п.1. ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

ч.2 ст. 44

Областного закона
	Администрация Советского района Ростовской области

	70. 
	Оповещение всех зарегистрированных кандидатов о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части, в военной организации или учреждении (когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении).
	Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	
	ч. 8 ст. 44

Областного закона
	Командир воинской части совместно с соответствующей территориальной комиссией

	Избирательные бюллетени

	71. 
	Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней, изготовленных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

28 августа 2016 года
	ч. 7 ст. 54

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	72. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования
	Не позднее

5 сентября 2016 года
	ч. 15 ст. 54

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	73. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии с правом решающего голоса, осуществившей закупку, уничтожения бюллетеней
	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	
	п.11 ст.63 Федерального закона, ч.16 ст.54 Областного закона
	Соответствующая избирательная комиссия, осуществившая закупку

	74. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	Не позднее чем  
за 1 день до дня голосования
	Не позднее

16 сентября  2015 года
	п.12,13 ст.63 Федерального закона,

ч.19 ст.54 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Открепительные удостоверения

	75. 
	Утверждение текста, числа, формы реестра выдачи открепительных удостоверений
	Не позднее чем за 60 дней до дня голосования
	Не позднее 

19 июля 2016 года
	ч. 2.3 ст. 55.1 Областного закона
	Территориальная
избирательная комиссия

	76. 
	Выдача открепительных удостоверений в соответствующей территориальной избирательной комиссии
	За 45-11 дней до дня голосования
	С 03 августа по 
06 сентября 2016 года
	ч 2.2 ст.55.1 

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	77. 
	Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии
	За 10 и менее дней до дня голосования
	С 07 по 17 сентября 2016 года
	ч 2.2 ст.55.1 

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	78. 
	Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	С 08 сентября 2016 года до 14.00 часов

18 сентября 2016 года
	п.5 ст.66 

Федерального закона,

ч.5 ст.56 

Областного закона
	Избиратели

	Голосование и определение результатов выборов

	79. 
	Проведение голосования
	с 08.00 до 20.00 в день голосования
	18 сентября

2016 года
	ч.1 ст. 55

Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	80. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	
	п.26 ст.68

Федерального закона,

ч.23 ст.58

Областного закона
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

	82. 
	Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.19 ОЗ
	Немедленно после подписания протокола
	
	п.29 ст.68

Федерального закона,

ч.26 ст.58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	83. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий
	
	ч. 27 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	84. 
	Передача документов, указанных в ч. 28 ст.58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	В течение 3 дней после дня голосования
	До

21 сентября 2016 года

включительно
	ч. 28 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	85. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее чем через два дня после дня голосования
	Не позднее

21 сентября 2016 года
	ч.1 ст. 59

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	86. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	
	ч.2 ст.66

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	87. 
	Принятие постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах
	В течение семи дней после дня голосования
	Не позднее

25 сентября

2016 года
	ч.3 ст. 66

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	88. 
	Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах
	В течение пяти дней со дня принятия постановления
	
	ч.3 ст. 66

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	89. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, а также голосов избирателей, поданных по позициям «За» и «Против»
	В течение трех недель со дня голосования
	Не позднее

8 октября

2016 года
	ч.4 ст. 66

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	90. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее

17 ноября

2016 года
	ч.5 ст. 66

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

	91. 
	Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	
	ч. 1 ст. 63

Областного закона
	Избранный кандидат

	92. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета.
	после дня голосования

по истечении 60 дней 
со дня голосования
	С 19 сентября 2016 года

С 17 ноября 2016 года
	ч.11 ст.50

Областного закона
	Кандидаты

Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии

	93. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:

- первый финансовый отчет

- итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее чем через 

30 дней со дня опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч.9 ст.50

Областного закона
	Кандидаты

	Сроки полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	94. 
	Полномочия членов территориальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:

а) если кандидаты, их назначившие, были избраны;

б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах

Прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29

Федерального закона
	Члены территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	95. 
	Полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса
	Прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29

Федерального закона
	Члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	96. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.34

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды кандидатов.

	97. 
	Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч. 1 ст.47

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	98. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 

10 дней со дня голосования,
	Не позднее

28 сентября

2016 года
	ч. 4 ст.47

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	99. 
	Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании финансовых средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 

45 дней со дня голосования
	Не позднее

2 ноября

2016 года
	ч. 4 ст.47

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	100. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее чем через 
30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	Не позднее

05 августа 2016 года

Не позднее

25 октября

2016 года
	ч. 9 ст.50

Областного закона
	Кандидаты

	101. 
	Предоставление по требованию кандидата и избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	Периодически по требованию кандидата и избирательной комиссии
	
	ч. 7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация,

в которой открыт специальный избирательныйсчет

	102. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета
	В трехдневный срок,

а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	ч. 7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация,

в которой открыт специальный избирательный счет

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	103. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. 
А поступившие в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.11

Областного закона
	Территориальная, участковые

избирательные комиссии

	104. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 11

Областного закона
	Территориальная, участковые

избирательные комиссии

	105. 
	Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий по вопросам нарушений закона и принятие меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок
	В пятидневный срок, 
а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно 
	
	ч.4 ст.11

Областного закона
	Правоохранительные органы и органы исполнительной власти

	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	106. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	
	
	Избирательные комиссии

	107. 
	Хранение документации избирательных комиссий (кроме бюллетеней, списков избирателей, подписных листов, протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц)
	6 месяцев после даты проведения голосования
	До 19 марта

2017 года
	ч.3 ст.68

Областного закона
	Избирательные комиссии

	108. 
	Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ч.3 ст.68

Областного закона
	Избирательные комиссии

	109. 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов
	
	ч.3 ст.68

Областного закона
	Избирательные комиссии


