ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2016 года 									№ 11-3

ст. Советская

О плане работы КРС при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 г.

Заслушав информацию Председателя контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области Сингиной Н.А. о плане работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 г.,

территориальная избирательная комиссия Советского района

Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 г. (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Л.Н.Стригуненко.

Председатель комиссии					В.В. Николаев

Секретарь комиссии 						Л.Н. Стригуненко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной

избирательной комиссии Советского

района Ростовской области

от 10 июня 2016 г. № 11-3

ПЛАН

работы контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Период исполнения |  | Нормативные документы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Организация работы КРС при ТИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление запросов в соответствующие государственные и иные органы, организации и учреждения, включая МВД России, ПАО "Сбербанк России", ФНС России по откомандированию специалистов в состав КРС при ТИК на срок не менее 5 месяцев. | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |  | Июль | Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.2 | Утверждение на заседании Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области «Положения о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области». | После формирования ТИК или возложения полномочий на соответствующую ИК |  | Май | Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Председатель ТИК |
| 1.3 | Утверждение на заседании территориальной избирательной комиссии состава КРС при ТИК Советского района Ростовской области с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После опубликования решения о назначении выборов |  | Июль | Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.3а | Внесение изменений в состав КРС при ТИК с одновременным утверждением руководителя КРС при ТИК. | После получения ответов из соответствующих органов и откомандирования специалистов в состав КРС. |  | Июль | Июль | ст. 60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 Положение о КРС при ТИК | Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.4 | Подготовка и утверждение на заседании комиссии Плана работы КРС при ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва. | После утверждения состава КРС при ТИК. |  | Июль | Июль | Положение о КРС при ТИК | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.5 | Подготовка и распределение должностных обязанностей для членов КРС при ТИК. | После утверждения состава КРС при ТИК. |  | Июль | Июль | Положение о КРС при ТИК | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 1.6 | Подготовка и проведение обучения и тестирования членов КРС при ТИК. | В течение месяца после утверждения состава КРС при ТИК. |  | Июль | Август | Положение о КРС при ТИК | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ОИК |
| 1.7 | Подготовка и проведение рабочей встречи с представителями правоохранительных органов, представителей администрации и других заинтересованных структур по вопросам взаимодействия по осуществлению контроля за законностью агитационных действий участниками избирательной кампании, взаимообмена информацией. Разработка совместного плана мероприятий по предупреждению нарушений и принятию мер в случае установления фактов нарушений. | В течение 10 дней с даты опубликования решения о назначении выборов. |  | Июль | Июль | Ст. 28 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002, Положение о КРС при ТИК. | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 2. Контроль за источниками поступления и расходованием средств избирательных фондов кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка и принятие постановления ТИК Советского района Ростовской области «Об определении ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов». Доведение информации до сведения кандидатов. | Незамедлительно после опубликования решения о назначении выборов |  | Июль | Июль | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Председатель ТИК, Руководитель КРС при ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.2 | Организация работы по установлению представителями ВСП «Сбербанк России» специального программного обеспечения по передаче сведений об операциях специальных избирательных счетов кандидатов | После определения ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов» |  | Июль | Июль | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.3 | Посещение ВСП ПАО «Сбербанк России» с проверкой готовности ВСП для работы с кандидатами, уполномоченными представителями кандидатов. | После определения ВСП ПАО «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов» |  | Июль | Июль | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.4 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (в случае его назначения кандидатом). | После представления письменного заявления кандидата и согласия гражданина. |  | Июль | Сентябрь | ст.48 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Руководитель КРС при ТИК, Специалисты КРС при ТИК, в соответствии с должностными регламентами. (Далее – специалисты КРС при ТИК). |
| 2.5 | Организация работы по открытию кандидатами специальных избирательных счетов, своевременное принятие и выдача кандидатам постановлений на открытие специального избирательного счета. | До представления в ТИК документов для регистрации, после письменного уведомления ТИК о выдвижении |  | Июль | Август | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ## Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.6 | Контроль за своевременностью представления в ТИК кандидатами реквизитов открытых специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации |  | Июль | Август | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.7 | Доведение до сведения кандидатов реквизитов банковского счета для зачисления в доход федерального бюджета средств анонимных пожертвований и остатков средств специальных избирательных счетов. | В период после письменного уведомления кандидатом ТИК о его выдвижении. (самовыдвижении). |  | Июль | Июль | Методические рекомендации | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.8 | Осуществление контроля за законностью формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов: - проведение проверок сведений о жертвователях гражданах, юридических лицах, некоммерческих организациях; - контроль за размерами добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, на предмет соответствия их установленным законом пределам; - проведение проверок сумм расходования средств избирательных фондов кандидатов, на предмет соответствия их предельному размеру; - контроль за своевременным возвратом средств избирательных фондов, поступивших с нарушением установленного порядка; - контроль за своевременным перечислением в федеральный бюджет анонимно поступивших пожертвований. | С момента открытия специального избирательного счета до представления Итогового финансового отчета, а в случае вынесения судом решений по вопросам касающимся финансирования избирательной кампании – до вступления в силу решения суда. |  | Июль | Октябрь | ст.48, 50 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.9 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов. | В день голосования |  | 18.09.16 |  | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 2.10 | Продление срока проведения операций по специальному избирательному счету по ходатайству кандидата. Своевременное принятие соответствующих постановлений. | Не более чем на 10 дней в соответствии с обстоятельствами, указанными в ОЗ №645-ЗС |  | 18.09.16 | 27.09.16 | ст.49 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.11 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для опубликования в СМИ. Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет». | июль –сентябрь (не реже одного раза в неделю) |  | Июль | 18.09.16 | ст.48 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3. Выявление фактов расходования средств кандидатами на проведение кампании, минуя избирательные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор и систематизация представленных в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде до начала их распространения, иных агитационных материалов, а также сведений указанных в ст.41 и ст.45 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | По мере представления в ТИК. |  | Июль | Сентябрь | ст.45 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.2 | Проверка соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях зарегистрированными кандидатами и СМИ, в том числе сетевыми изданиями. | Весь период |  | Июль | Сентябрь | ст.40 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ##### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления в осуществлении контроля проведением агитации в форме митингов, демонстраций, шествий. | Весь период |  | Июль | Сентябрь | ст.44 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.4 | Направление в ИКРО информации о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. | Еженедельно Весь период |  | Июль | Сентябрь | Постановление ИКРО «О порядке взаимодействия…» | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.5 | Направление в ИКРО сведений об операциях по специальным избирательным счетам кандидатов. | Еженедельно с момента открытия специальных избирательных счетов. |  | Июль | Сентябрь | Постановление ИКРО «О порядке взаимодействия…» | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 3.6 | Организация контроля порядка участия СМИ и сетевых изданий в информационном обеспечении выборов. | Август - сентябрь |  | Август | Сентябрь | ст.35 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ##### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 3.7 | Размещение на сайте ТИК в сети «Интернет» в рамках использования программы «Чистый Дон» образцов агитационных материалов кандидатов, представленных в ТИК. | По мере представления агитационных материалов в ТИК. |  | Июль | Сентябрь | Постановление ИКРО «О порядке взаимодействия…» | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 4. Контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Контроль за своевременным представлением, полнотой и достоверностью финансовых отчетов кандидатами. | Июль- октябрь |  | Июль | Октябрь | ст.50 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 4.2 | Направление для опубликования в СМИ копий итоговых финансовых отчётов кандидатов, размещение в сети «Интернет». | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления |  | Июль | Октябрь | ст.50 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ##### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 5. Организация проверки достоверности сведений о доходах и имуществе кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прием документов о доходах и об имуществе кандидатов в соответствии со ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Июнь-Июль |  | Июль | Август | ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 5.2 | Направление представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии со ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в течение 20-ти дней. | С момента выдвижения кандидатов |  | Июль | Август | ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 5.3 | Подготовка и направление в СМИ информации о фактах недостоверности сведений представленных кандидатами, выявленных в результате проверок, проведенных КРС при ТИК. | С момента выдвижения. Весь период |  | Июль | Сентябрь | ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 5.4 | Анализ результатов проверок сведений представленных кандидатами и передача их для изготовления плакатов по информированию избирателей. | После получения ответов из соответствующих органов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования |  | Июль | Сентябрь | ст.22 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 |  |
| 6. Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проверка КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных из местных бюджетов ТИК на подготовку и проведение выборов. | В период подготовки финансовых отчетов |  | Сентябрь | Октябрь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 6.2 | Проведение контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения законности, эффективности использования бюджетных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, соблюдение законодательства по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. | Весь период |  | Июль | Октябрь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 6.3 | Обеспечение сохранности денежных средств, полученных на подготовку и проведение выборов (наличие сейфов). Соблюдение кассовой дисциплины. | Июль- октябрь |  | Июль | Октябрь | ст.60 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | #### Руководитель КРС при ТИК, специалисты КРС при ТИК |
| 7. Рассмотрение заявлений и обращений по вопросам нарушения кандидатами порядков финансирования и агитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 7.1 | Рассмотрение заявлений и обращений участников избирательного процесса по вопросам нарушения порядка финансирования избирательной кампании и порядка ведения агитации. | В пятидневный срок (при необходимости проверки - в 10-дневный срок), но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно. |  | Июль | Сентябрь | ст.15,16 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011, ст.78 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 | Председатели ТИК, УИК, руководитель КРС при ТИК. |
| 7.2 | Контроль за своевременностью рассмотрения представлений и материалов, направленных избирательными комиссиями в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Осуществления контроля за своевременностью представления ответов. | а) в пятидневный срок (при необходимости проведения проверки -в 10-дневный срок) после получения обращения б) при получении обращения за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если обращение поступило в день голосования или в день следующий за днём голосования – немедленно |  | Июль | Сентябрь | ст.15,16 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |
| 7.3 | Контроль за представлением ответов на обращения избирательной комиссии в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования немедленно |  | Июль | Сентябрь | ст.15,16 ОЗ №645-ЗС от 08.08.2011 | ##### Председатель ТИК, руководитель КРС при ТИК |