[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29 июня 2016 года
	ст. Советская
	№ 13-5


О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Советского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
С целью осуществления полномочий предусмотренных ст.15 Областного закона от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» подготовлен комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, рассмотрев комплексный план,
Территориальная избирательная комиссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Разрешить председателю Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области Николаеву В.В., секретарю Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области Стригуненко Л.Н. уточнять сроки выполнения мероприятий в случае необходимости, с последующим уведомлением об этом членов Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области с правом решающего голоса. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Стригуненко Л.Н.
Председатель комиссии





В.В. Николаев
Секретарь комиссии





Л.Н.Стригуненко
Утвержден

постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Советского
района Ростовской области
от 29 июня 2016 г. № 13-5
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

работы Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный

	I. Вопросы выносимые для рассмотрения на заседаниях ТИК

	1
	О рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации при проведении предстоящих выборов

Об Экспертном совете при территориальной избирательной комиссии  по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения предстоящих выборов

О привлечении бухгалтера для работы в Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по приему документов от кандидатов в депутаты Собраний сельских поселений Советского района четвертого созыва
О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний сельских поселений Советского района четвертого созыва
О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О формировании рабочей группы комиссии по рассмотрению жалоб, заявлений и обращений граждан

О перераспределении обязанностей членов комиссии на период подготовки и проведения выборов

О перечне и формах документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Советского района Ростовской области субъектами выдвижения кандидатов на должность депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва

О рабочей группе по приему документов от субъектов выдвижения кандидатов, кандидатов в депутаты на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О режиме работы Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	июнь
	В.В. Николаев

Л.Н. Стригуненко

	2
	О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О смете расходов ТИК и УИК Советского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О назначении бухгалтера, бухгалтера-кассира комиссии на период предстоящих выборов

О заключении договора о полной материальной ответственности с кассиром Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О привлечении граждан по гражданско-правовым договорам к работе в Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Об утверждении транспортных расходов ТИК и УИК Советского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов избирательных комиссий Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О создании рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области.

О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
О графике работы членов Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области.

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва.

О количестве подписей, подлежащих проверке, соблюдения порядка сбора подписей кандидатами в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О рабочей группе по проверке подписных листов
О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О перечне первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О регистрации уполномоченных представителей отделений политических партий при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
Об утверждении текста, числа, формы реестра выдачи открепительных удостоверений при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	июль
	В.В. Николаев

Л.Н. Стригуненко

	3
	О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О реализации положения части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О перечне канцелярских товаров для ТИК и УИК.
О графике дежурства членов ТИК на август 2016 года.
Об отборе количества подписей, собранных в поддержку кандидата в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О работе со списками избирателей.

О количестве бюллетеней, передаваемых УИК.

О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в УИК.
	август
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.



	4
	О графике дежурства членов ТИК на сентябрь 2016 года.

О рабочей группе по контролю за внесением данных по итогам голосования на предстоящих выборах в ГАС «Выборы».

О порядке работы членов ТИК в день голосования.

О порядке и графике сдачи финансовых отчетов и избирательной документации участковых избирательных комиссий председателями УИК.

О количестве переносных ящиков, используемых участковой избирательной комиссией для проведения голосования вне помещения для голосования на предстоящих выборах.

О проверке КРС при ТИК целевого использования денежных средств, выделенных ТИК и УИК для проведения предстоящих выборов 
О количестве, порядке и сроке передачи избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в УИК Советского района. 

О схеме связи УИК для передачи ТИК Советского района информации о ходе голосования на выборах Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

О результатах выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года
	сентябрь
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

Сингина Н.А.

	5
	О графике дежурства членов ТИК на октябрь 2016 года.

Об итогах голосования на выборах.

Об обзорно-аналитической справке ТИК по итогам проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва.

О результатах сдачи избирательной документации УИК и финансового отчета УИК Советского района.

О выполнении комплексного плана мероприятий.
Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
	октябрь
	В.В. Николаев

Стригуненко

Л.Н.

	II. Обеспечение функционирования избирательных комиссий

	1
	Прием документов о выдвижении и на регистрацию от кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	июль, август

2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	2
	Окончание регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	05.08.2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	3
	Совместное с администрациями сельских поселений Советского района определение  мест размещения агитационных материалов, мест проведения встреч с избирателями 
	июль 2016 г.
	В.В. Николаев

	4
	Прием помещения для УИК и для голосования избирателей
	после

29.06.2016 г.
	В.В. Николаев

	5
	Обеспечение УИК в соответствии с нормативами избирательным оборудованием. Методическое и документационное обеспечение деятельности УИК 
	август, сентябрь октябрь 2016 г.
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

	6
	Составление списков избирателей
	до 07.09.2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

Чумаков И.Т.

	7
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым комиссиям 
	07.09.2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

Чумаков И.Т.

	8
	Контроль по ведению предвыборной агитации
	со дня выдвижения кандидатов
	Сингина Н.А.

Дубина Ю.Ю.

	9
	Изготовление избирательных бюллетеней
	не позднее 05.09.2016 г.
	В.В. Николаев

	10
	Получение бюллетеней ТИК из типографии
	не позднее 05.09.2016 г.
	В.В. Николаев

	11
	Передача избирательных бюллетеней УИК
	до 16.09.2016 г.
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

	12
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью в УИК
	не ранее 19-00 и не позднее 20-00 17.09.2016 г.
	Председатель и секретарь УИК №2136

	13
	Тренировка по схеме связи с УИК
	16.09.2016 г.
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

	14
	Контроль за прекращением предвыборной агитации 
	до 17.09.2016 г.

00:00 часов
	Сингина Н.А.

Дубина Ю.Ю.

	15
	Опубликование в межрайонной общественно-политической газете «Авангард» сведений о расходовании средств кандидатами
	июль-сентябрь 2016 г.
	Сингина Н.А.

Дубина Ю.Ю.

	16
	Проведение голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	18.09.2016 г.

с 8-00 до 20-00
	члены УИК, ТИК

	17
	Прием протоколов от УИК по итогам голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	18.09.2016г.-19.09.2016г.
	ответственные члены ТИК и УИК

	18
	Направление в межрайонную общественно-политическую газету «Авангард» общих данных о результатах проведенных выборов  
	до 20.09.2016 г.
	Емельяненко Т.Н.

Стригуненко Л.Н.

	19
	Направление в межрайонную общественно-политическую газету «Авангард» итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах ТИК и УИК
	до 18.11.2016 г.
	Емельяненко Т.Н.

Стригуненко Л.Н.

	20
	Прием от УИК избирательной документации
	до 08.10.2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	21
	Изготовление и пополнение информационного стенда ТИК
	весь период
	Дубина Ю.Ю.

Стригуненко Л.Н.

	22
	Контроль за исполнением календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов
	июль - октябрь 2016 г.
	В.В. Николаев

	23
	Передача информации в ИК РО в соответствии с регламентом
	весь период
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

	III. Организационно-методическая работа комиссии

	1
	Участие в подготовке постановления главы Администрации Советского района Ростовской области «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов»
	до 18 августа

2016 г.
	В.В. Николаев

Стригуненко Л.Н.

	2
	Контроль за размещением агитационных материалов на территории Советского района Ростовской области
	июль-сентябрь 2016 г.
	Сингина Н.А.

Дубина Ю.Ю.

	3
	Работа с органами регистрационного учета, системным администратором ГАС «Выборы» по составлению и уточнению списков избирателей 
	июнь-сентябрь 2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	4
	Участие в мероприятиях рабочей группы при осуществлении регистрации (учета) избирателей
	по отдельному плану
	В.В. Николаев

Чумаков И.Т.

	5
	Подготовка ответов на письма, справок, информации по запросам ИКРО
	в соответствии

с регламентом

ИК РО
	Емельяненко Т.Н.

Стригуненко Л.Н.

	6
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	постоянно
	Николаев В.В.

Ясиновский Ю.В.

	7
	Оказание организационно-правовой, методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов
	июнь-сентябрь 2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	8
	Работа с поступившими жалобами, заявлениями, предложениями граждан, членов комиссий
	при поступлении
	Емельяненко Т.Н.

Ясиновский Ю.В.

	9
	Консультативная и методическая помощь УИК в вопросах оформления финансовых документов и ведения делопроизводства
	июль-сентябрь 2016 г.
	Стригуненко Л.Н.

	10
	Обеспечение текущего делопроизводства ТИК
	весь период
	Стригуненко Л.Н.

	IV. Мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

	1
	Реализация плана мероприятий ТИК Советского района по обучению организаторов выборов и участников референдумов на 2016 г.
	июль-сентябрь 2016 г
	Николаев В.В.

	2
	Разработка и направление в УИК инструктивных разъяснений действующего законодательства о выборах
	июль-сентябрь 2016 г
	Стригуненко Л.Н.

Емельяненко Т.Н.

	3
	Обучение членов УИК
	август

2016 г
	Николаев В.В.

Стригуненко Л.Н.

Колесникова И.А.

	4
	Обучение представителей политических партий (членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей)
	сентябрь
	Николаев В.В.

Стригуненко Л.Н.

Колесникова И.А.

	V. Мероприятия по повышению активности и правовой культуры избирателей

	1
	Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей
	весь период
	Николаев В.В.

	2
	Организация и проведение встреч с «Ветеранами голосования»
	август

2016 г
	Емельяненко Т.Н.

	3
	Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию»
	июнь-сентябрь 2016 г
	Дубина Ю.Ю.

	4
	Тематические вечера, культурно-просветительские и молодежные программы, праздничные концерты в учреждениях культуры Советского района 
	июль-сентябрь 2016 г
	Николаев В.В.

Емельяненко Т.Н.

Дубина Ю.Ю.

	5
	Публикации в межрайонной общественно-политической газете «Авангард», сайте ТИК информационных материалов сопровождающих выборы
	весь период
	Стригуненко Л.Н.

Емельяненко Т.Н.

	6
	Конкурсные мероприятия
	весь период
	Николаев В.В.

Стригуненко Л.Н.

	VI. Финансовое обеспечение и контрольно-ревизионная служба

	1
	Открытие счета для финансирования выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	июнь 2016 г.
	Николаев В.В.

Колесникова И.А.

	2
	Ведение учета, отчетности и перечисление денежных средств выделенных на подготовку и проведение предстоящих выборов
	июль - сентябрь 2016 г.
	Николаев В.В.

Колесникова И.А.

	3
	Прием финансовых отчетов УИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета на проведение предстоящих выборов
	до 08.10.2016 г.
	Николаев В.В.

	4
	Подготовка и сдача финансовых отчетов ТИК о поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	до 02.11.2016 г.
	Николаев В.В.

Колесникова И.А.

	5
	Работа КРС при ТИК по отдельному плану
	Весь период
	Сингина Н.А.

	6
	Контроль за расходованием средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	Весь период
	Николаев В.В.

Сингина Н.А.

	7
	Прием финансовых отчетов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Советского района Ростовской области четвертого созыва
	до 25.10.2016 г.
	Николаев В.В.

Сингина Н.А.


