ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 20 мая 2013 г.                                                                                             № 117-1

ст. Советская

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года»

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.13.1 Областного закона от 11.07.2006 № 515-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области», территориальная избирательная комиссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года» (Приложение).

2.	Направить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва 8 сентября 2013 года» членам территориальной избирательной комиссии Советского района, главе Советского района, главам сельских поселений Советского района, участковым комиссиям избирательных участков, участков референдума Советского района, районный отдел образования, отдел культуры Администрации Советского района, руководителю Клуба «Молодой избиратель», сельским библиотекам, сельским Домам культуры, специалисту сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Советского района.

3.	Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Советского района В.В. Николаева.

| Председатель избирательной комиссии | В.В.Николаев |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии | Л.Н. Стригуненко |

Приложение

к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

Советского района

от 20 мая 2013 года № 117-1

Комплекс мероприятий

# Территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов  депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва

# 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | в соответствии с календарным планом | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва в территориальную и участковые избирательные комиссии Советского района | весь период | Л.Н. Стригуненко, Т.Н. Емельяненко, Ю.А. Ясиновский |  |
| 1.3. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | в установленные законом сроки | Л.Н. Стригуненко, Т.Н. Емельяненко, Ю.Ю. Дубина |  |
| 1.4. | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан при подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | июль 2013г. | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 1.5. | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Советского Ростовской области по практике ведения информационно-разъяснительной деятельности при подготовке выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август 2013г. | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 1.6. | Проведение семинара совещания с представителями правоохранительных органов по вопросу подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 1.7. | Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории муниципальных образований Советского района. Анализ информации о требуемом количестве трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней слепыми и слабовидящими избирателями. | до 1 июня 2013г. | Т.Н. Емельяненко |  |
| Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Советского района Ростовской области в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | весь период | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 2.2. | Выезд членов территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области в участковые избирательные комиссии Советского района в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | весь период | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 2.3. | Опубликование в СМИ и размещение на сайте ТИК сообщения о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | До 11 июня 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.4. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК. Подготовка проектов постановлений | Со дня опубликования решения о назначении выборов до 19 июля 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.5. | Обеспечение участковых избирательных комиссий Советского района печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва (по плану издания печатной продукции) | июль 2013г. | Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.6. | Обеспечение участковых избирательных комиссий Советского района необходимым технологическим оборудованием на выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август 2013г. | Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.7. | Контроль за соблюдением участковыми избирательными комиссиями Календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август-сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко, Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.8. | Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями в день голосования 8 сентября 2013 года. | до 5 сентября 2013г | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.9. | Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), открепительных удостоверений по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | 6 сентября 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.10. | Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий 8 сентября 2013 года | 8 сентября 2013 г. | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 2.11. | Подготовка и отправка писем главам муниципальных образований о необходимости выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | до 15 июля 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.12. | Направление информации «О примерном порядке действий членов участковой избирательной комиссии при возникновении на избирательном участке в день голосования на выборах депутатов ЗСРО ситуации, требующей прекращения избирательного процесса» | апрель 2013г. | Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.13. | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции рабочей группы по контролю при территориальной избирательной комиссии на выборах депутатов ЗС РО пятого созыва | ##### июнь 2013г. | В.В. Николаев, члены ТИК Советского района |  |
| 2.14. | Утверждение на заседании ТИК постановления «О порядке взаимодействия территориальной избирательной комиссии Советского района с Избирательной комиссией Ростовской области при организации контроля за соблюдением правил предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | июнь 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.15. | Участие в обучающем семинаре в режиме видеоконференции председателя, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Советского района по формированию и организации работы Экспертного совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов | ##### май 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.16. | Рассмотрение, представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, в Избирательную комиссию Ростовской области | # июнь-сентябрь 2013г. | Т.Н. Емельяненко, Ю.В. Ясиновский, системный администратор |  |
| 2.17. | Еженедельный анализ информации о ходе ведении предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении выборов депутатов ЗС РО | июнь-сентябрь 2013г. | ##### Т.Н. Емельяненко ##### Ю.В. Ясиновский |  |
| 2.18. | Проведение рабочей встречи членов КРС при ТИК и ОВД с целью обмена оперативной информации, связанной с проведением агитационной деятельности участников избирательного процесса в период выборов депутатов ЗС РО | июнь-сентябрь 2013г. | ##### Т.Н. Емельяненко ##### Ю.В. Ясиновский |  |
| 2.19. | Организация контроля порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов | # июнь-сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.20. | Подготовка проекта постановления ТИК «О закреплении места нахождения комплекса обработки избирательных бюллетеней при проведения выборов в Единый день голосования 8 сентября 2013 года за участковой избирательной комиссией Советского района Ростовской области» | июнь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, системный администратор |  |
| 2.21. | Обеспечение размещения и утверждения данных на сайте территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области в соответствии с Регламентом информационного наполнения сайта территориальной избирательной комиссии Советского района Ростовской области | В сроки, установленные соответствующим Регламентом | В.В. Николаев, О.С. Лавришко, системный администратор |  |
| 2.22. | Актуализация информационно-поисковой системы «Электронный парламент», включая актуализацию границ избирательных участков, населенных пунктов, улиц, домов, а также сведений о депутатах представительных органов | июнь 2013г. | системный администратор |  |
| 2.23. | Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской области комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе: разработка плана-графика работ по подготовке и использованию КОИБ на выборах депутатов ЗСРО, методическое обеспечение, размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах, контроль за доставкой комплексов в соответствующие участковые комиссии, организационно-техническая поддержка обеспечения функционирования КОИБ, в том числе в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения и др. | ### В соответствии с планом-графиком проведения работ по подготовке и использованию при голосовании на выборах депутатов ЗСРО комплексов обработки избирательных бюллетеней | В.В. Николаев, системный администратор, председатели УИК |  |
| 2.24. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» | весь период | В.В. Николаев, системный администратор |  |
| 2.25. | Контроль за работой системного администратора по подготовке списков избирателей к единому дню голосования | август 2013г. | Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.27. | Проведение мероприятий, связанных с применением в единый день голосования 8 сентября 2013 года на избирательных участках средств видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет (в случае принятия решения об их использовании) | июль – сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, системный администратор |  |
| 2.28. | Организация работы по вводу данных об открепительных удостоверениях в ГАС «Выборы». Учет движения открепительных удостоверений | август – сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, системный администратор |  |
| 2.29. | Обработка сведений о гражданах РФ в соответствии с Регламентом применения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, утв. постановлением ЦИК России от 28.02.2006 № 172/1112-4. Пересылка сведений на другие ТКСА Ростовской области | В соответствии с Регламентом | системный администратор |  |
| 2.30. | Обеспечение технической готовности к дню голосования ранее приобретенных и переданных на ответственное хранение сейфов. Направление соответствующего письма в УИК о проведении инструктажа по надлежащему пользованию сейфами в соответствии с правилами эксплуатации, изготовлении инструкций на самоклеящейся бумаге | # август 2013г. | # Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.31. | Контроль за поставкой избирательного оборудования в УИК | # 2 сентября 2013г. | # В.В. Николаев |  |
| 2.32. | Транспортное обеспечение деятельности ТИК, УИК | # 4 сентября 2013г. | # В.В. Николаев, И.А. Колесникова – бухгалтер ТИК |  |
| 2.33. | Обеспечение готовности помещений для размещения участковых избирательных комиссий | # 4 сентября 2013г. | # В.В. Николаев |  |
| 2.34. | Организация и сопровождение стажировок вновь назначенных председателей УИК | весь период | В.В. Николаев |  |
| 2.35. | Адаптация Типовой учебной программы «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии, разработанной ЦИК России | май 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко |  |
| 2.36. | Подбор методических материалов для реализации учебной программы в участковых избирательных комиссиях | май 2013г. | В.В. Николаев |  |
| 2.37. | Направление в областной Учебный центр организаторов выборов по обучению «первой тройки» УИК | Апрель 2013г. | В.В. Николаев |  |
| 2.38. | Организация в территориях обучения рядовых членов УИК и резерва | 2-4 квартал 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.39. | Подготовка и проведение обучающего семинара для председателей УИК | Июнь-июль 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |
| 2.40. | Подготовка Постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «О распределении средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий» | июнь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.41. | Подготовка Постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | июнь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.42. | Подготовка Постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «О внесении изменений в Постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «Об утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Советского района на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | июль-декабрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.43. | Подготовка Постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Советского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | июнь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.44. | Подготовка постановления Территориальной избирательной комиссии Советского района «Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва» | октябрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.45. | Распределение средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Советского района на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | июнь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.46. | Проведение обучающего семинара с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.47. | Методическое сопровождение участковых избирательных комиссий по расходованию средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | август-сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.48. | Контроль исполнения сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | июнь-ноябрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.49. | Сопровождение составления и представления финансовых отчетов о фактическом расходовании денежных средств, выделенных территориальным, участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | сентябрь-октябрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.50. | Участие в обучающем семинаре председателя, бухгалтера территориальной избирательной комиссии в режиме видеоконференции по вопросам финансовой отчетности по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | октябрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| 2.51. | Подготовка ответов на обращения и жалобы в части финансового обеспечения выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | сентябрь-декабрь 2013г. | В.В. Николаев, И.А. Колесникова–бухгалтер ТИК |  |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов, повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей |  |  |  |  |
| 3.1. | Согласование концепции информационной поддержки выборов депутатов ЗСРО пятого созыва (с учетом основных информационных посылов и потенциальных угроз) | июнь 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов для размещения в СМИ на весь период избирательной кампании | весь период | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко, О.С. Лавришко |  |
| 3.3. | Размещение публикаций в местных СМИ в соответствии с медиа-планом | весь период | В.В. Николаев, О.С. Лавришко |  |
| 3.4. | Подготовка и реализация проекта «Достойные люди Избиркома» (известные люди – члены УИК, ТИК) | май 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 3.5. | Координация информационных потоков от ТИК в УИК | весь период | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко |  |
| 3.6. | Оперативная подготовка информационных материалов для размещения на сайте ТИК | 8 сентября 2013г. | В.В. Николаев, О.С. Лавришко |  |
| 3.7. | Организация и проведение областного конкурса сочинений школьников «Если бы депутатом выбрали меня…» | февраль-сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, РОО, общеобразовательные учреждения |  |
| 3.8. | Адресная рассылка молодым избирателям персональных поздравлений с совершеннолетием и приглашением принять участие в выборах | май 2013г. | В.В. Николаев, О.С. Лавришко, председатели УИК |  |
| 3.9. | Направление методического пособия для членов участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области | май 2013г. | В.В. Николаев, О.С. Лавришко |  |
| 3.10. | Проведение конкурса социальной рекламы под рабочим названием «Мир выбора» | май 2013г. | В.В. Николаев, Отдел культуры, РОО, школы |  |
| 3.11. | Участие в обучении молодых представителей СМИ, представителей общественных объединений | май 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |
| 3.12. | Участие в обучении молодых наблюдателей в рамках образовательного проекта «Школа наблюдателей» | май 2013г. | В.В. Николаев, молодые избиратели |  |
| 3.13. | Организация работы информационных центров по выборам (на базе сельских библиотек района) | май-сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, директора сельских библиотек |  |
| 3.14. | Участие в интернет-викторине на молодежном сайте www.realpravo.ru | май- сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, О.С. Лавришко молодые и впервые голосующие избиратели |  |
| 3.15. | Направление в сельские библиотеки, Клуб «Молодой избиратель», сельские дома культуры методических материалов по информационно-разъяснительной деятельности с различными категориями избирателей в период выборов депутатов Законодательного Собрания РО | июнь 2013г. | В.В. Николаев, Клуб «Молодой избиратель», сельские библиотеки и дома культуры |  |
| 3.16. | Организация и проведение конкурса на работу лучшей участковой избирательной комиссии по информационно-разъяснительной деятельности | июнь-ноябрь 2013г. | В.В. Николаев, председатели УИК |  |
| 3.17. | Подготовка отчетности о количестве изготовленной и размещенной продукции информационно-разъяснительной деятельности в муниципальных образованиях. Анализ полученной информации | июль - август 2013г. | В.В. Николаев, председатели УИК |  |
| 3.18. | Организация и проведение конкурса на лучшую фотографию на тему выборов | август-ноябрь 2013г. | В.В. Николаев, Л.Н. Стригуненко, Отдел культуры, молодые и впервые голосующие избиратели |  |
| 3.19. | Методическое обеспечение проведения областной акции «Голосуем всей семьей» | август -сентябрь 2013г. | Л.Н. Стригуненко, общеобразовательные учреждения |  |
| 3.20. | Проведение волонтерской акции «Дорога на выборы» | сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, - руководитель отряда волонтеров «Радуга» |  |
| 3.21. | Обеспечение информирования избирателей о дате и порядке голосования с помощью работы агитбригад | сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Отдел культуры, общеобразовательные учреждения, молодые и впервые голосующие избиратели |  |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка аналитических материалов и статистики по результатам выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко, председатели УИК |  |
| 4.2. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | до 20 сентября 2013г. | Л.Н. Стригуненко, О.С. Лавришко |  |
| 4.3. | Подготовка аналитических материалов для издания сборника электоральной статистики по результатам выборов депутатов ЗСРО 8 сентября 2013г. | до 1 ноября 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко, председатели УИК |  |
| 4.4. | Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва | # сентябрь-октябрь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, И.А. Колесникова |  |
| 4.5. | Анализ работы территориальной и участковых комиссий со списками избирателей на выборах депутатов ЗСРО | сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, системный администратор |  |
| 4.6. | Подготовка материалов по результатам выборов для сборника электоральной статистики и размещения в СМИ | сентябрь 2013г. | В.В. Николаев, Т.Н. Емельяненко, Л.Н. Стригуненко |  |